## Φύλλο1
ID | TASK NAME |  | START | FINISH | DURATION
1 | ΕΥΡΕΣΗ ΙΔΕΑΣ ΓΙΑ PR. |  | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 8D
2 | ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 1D
3 |  | ANAMONH ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 7Δ
4 | ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΑΣΚΣ |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1D
5 | DEAD TIME |  | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 3D
6 |  | 1O ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ | 2024-03-19 | 2024-03-31 | 11Μ
7 |  | ΤΕΑΜ-ΠΛΑΝ ΒΕΡΣΙΟΝ 1 | 2024-03-19
8 |  | ΒΑΣΙΚΑ ΤΑΣΚΣ
9 |  | GANTT CHARTS | 2024-03-19
10 |  | PERT CHARTS
11 |  | AGILE
12 |  | ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | 2024-03-19
13 |  | ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1M
14 |  | ΕΠΙΣΗΣΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΗ | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2M
15 |  | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΚ ΑΠ ΣΚΡΙΝΣ | 2024-03-19 | 2024-03-26
16
17
18
19 |  | ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΠΛΑΝ | 2024-03-19
20 |  | GANT
21 |  | ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ | 2024-03-19
ΑΝΑΘΕΣΗ ΡΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ TASKS
PERT
22 |  | RISKS ASSESSMENT | 2024-03-24 | 2024-03-25
23
24 |  | USE-CASES | 2024-03-22 | 2024-03-28
25
26
27 |  | DOMAIN MODEL
28
29
30